{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"images":2842,"external_links":1,"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":8,"n_cols":32,"rows_kept":8,"merged":[[1,0,1,31],[2,0,2,3],[2,29,2,31],[3,0,4,0],[3,1,3,10],[3,11,3,14],[3,15,3,21],[3,22,3,30],[3,31,4,31]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["2025年慈溪市新增地方政府专项债券资金用途调整表"]
["填报单位：慈溪市财政局",{"$nulls":28},"单位：万元"]
["序\n号","一、债券信息",{"$nulls":9},"二、区划信息",{"$nulls":3},"三、调整前项目信息",{"$nulls":6},"四、调整后项目信息",{"$nulls":8},"备注"]
[null,"债券编码","债券简称","债券全称","发行\n日期","到期\n日期","发行利率","发行\n金额","未到期\n金额","未使用\n金额","用途调\n整金额","市县名称\n（调整前）","区划编码（调整前）","市县名称（调整后）","区划编码（调整后）","项目名称","项目编码","项目领域","主管部门","项目单位","建设状态","调整原因","项目名称","项目编码","项目领域","主管\n部门","项目单位","建设状态","建设\n期限","预计竣\n工日期","安排债券金额"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32]
[1,"2505189","25宁波债04","2025年宁波市其他项目收益专项债券（一期）--2025年宁波市政府专项债券（三期）","2025-02-27","2035-02-28","1.78",32000,32000,{"v":5221.2721,"d":"5221"},3533,"慈溪市",330282,"慈溪市",330282,"慈溪杭湾金融港综合开发配套基础设施四期工程","P22330282-0003","0802产业园区基础设施","慈溪市环杭州湾创新中心建设办公室","慈溪市息壤建设发展有限公司","在建","因项目实施条件等发生变化，项目建设进度不及预期。","慈溪市中医医院扩建工程","P22330282-0031","0601卫生健康","慈溪市卫生健康局","慈溪市中西医结合医疗健康集团","在建",44,"2028-01-31",2433,"原投向领域无适合全额调入项目"]
[2,"2505189","25宁波债04","2025年宁波市其他项目收益专项债券（一期）--2025年宁波市政府专项债券（三期）","2025-02-27","2035-02-28","1.78",32000,32000,{"v":5221.2721,"d":"5221"},3533,"慈溪市",330282,"慈溪市",330282,"慈溪滨海经济开发区国际产业合作园配套基础建设工程三期","P22330282-0011","0802产业园区基础设施","慈溪滨海经济开发区","慈溪市慈东工业发展有限公司","在建","因项目实施条件等发生变化，项目建设进度不及预期。","慈溪市中医医院扩建工程","P22330282-0031","0601卫生健康","慈溪市卫生健康局","慈溪市中西医结合医疗健康集团","在建",44,"2028-01-31",1100,"原投向领域无适合全额调入项目"]